## CRONOGRAMA (2)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO FORMATIVO
PROYECTO: Evenhome
RESPONSABLE |  |  | ACTIVIDADES |  | Mayo | [15 empty] | junio | [19 empty] | Julio
[5 empty] | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
[5 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V
Desarrollador | Tester | Documentador | Req | Analisis
|  | Yeferson G |  | Planteamiento del problema | bar: Semana 2 10 L to Semana 2 14 V
|  | Yeferson G |  | Informe General del Sistema | bar: Semana 3 19 Mi to Semana 1 4 V
Diseño
|  | Yeferson G |  | Documento de Prototipado | bar: Semana 2 10 L to Semana 2 14 V
|  | Yeferson G |  | Modelado de BD | bar: Semana 2 10 L to Semana 2 10 J
|  | Yeferson G |  | Ajuste cronograma de actividades | bar: Semana 2 10 L to Semana 4 28 V
Implementación
Modulo Gestión de Usuario | bar: Semana 2 10 L to Semana 2 11 M
Yeferson G | Yeferson G |  | RF-1.0 | Registro Usuario | bar: Semana 2 10 L to Semana 2 11 M
Yeferson G | Yeferson G |  | RF-2.0 | Login Usuario | bar: Semana 2 10 L to Semana 2 11 M
Yeferson G | Yeferson G |  | RF-3.0 | Actualizar datos Usuario | bar: Semana 2 10 L to Semana 2 11 M
Yeferson G | Yeferson G |  | RF-4.1 | Subir hojas de vida, CV o certificador | bar: Semana 4 24 L to Semana 2 8 M
Yeferson G | Yeferson G |  | RF-5.0 | Búsqueda de ofertas | bar: Semana 1 16 Mi to Semana 2 22 M
Yeferson G | Yeferson G |  | RF-6.0 | Inscribirse a oferta | bar: Semana 2 21 L to Semana 2 23 Mi
|  |  | RF-7.0 | Agregar a favoritas | bar: Semana 2 22 M to Semana 2 24 J
Modulo Gestion de empresa
Yeferson G | Yeferson G |  | RF-1.1 | Registro empresa | bar: Semana 1 2 Mi to Semana 2 8 M
Yeferson G | Yeferson G |  | RF-2.1 | Login empresa | bar: Semana 1 3 J to Semana 2 9 Mi
Yeferson G | Yeferson G |  | RF-4.0 | Actualizar datos empresa | bar: Semana 2 9 Mi to Semana 2 11 V
Yeferson G | Yeferson G |  | RF-8.0 | Publicar una oferta | bar: Semana 2 11 V to Semana 1 15 M
Yeferson G | Yeferson G |  | RF-9.0 | Gestionar ofertas | bar: Semana 1 14 L to Semana 1 16 Mi
|  | Yeferson G |  | Entrega
Hacer Manual de Usuario | bar: Semana 1 31 L to Semana 1 16 Mi
Hacer Manual de Tecnico o configuración | bar: Semana 2 21 L to Semana 2 25 V
Hacer Presentación - Video Promocional